泰兴市2024年农机购置与应用补贴

工作情况报告

2024年，在省厅、市局的正确领导和关心支持下，我局持续发挥政策效应，稳健推进农机购置补贴工作，紧紧围绕“保障粮食安全、助力乡村振兴”的目标，坚持“应补尽补、有序兑补、规范高效”的原则，切实保障农机惠民资金安全发放，推动全市农机化水平高质高效提升。现将工作情况报告如下。

- 资金情况

2024年，我局结转上年结余资金180.3681万元（省级）；接收省厅下达中央资金1701万元，国债资金97万元，省级资金734万元。共计可用资金2712.3681万元。截至2024年12月5日，共兑付补贴资金1939.458万元，具体情况如下：

（一）2024年3月兑付资金776.379万元，补贴农户313户次，补贴机具548台套。其中，兑付购置补贴757.589万元，补贴农户297户次，补贴机具530台套；兑付报废补贴18.79万元。补贴农户16户次，补贴机具18台套。

（二）2024年9月兑付资金703.29万元，补贴农户286户次，补贴机具501台套。

（三）2024年12月已向财政部门提交资金兑付申请459.789万元，补贴农户234户次，补贴机具357台套。其中，兑付购置补贴282.689万元，补贴农户113户次，补贴机具179台套；兑付报废补贴173.1万元。补贴农户121户次，补贴机具178台套。

全年实现农机报废补贴兑付历年申请资金191.89万元，补贴机具196台套。完成省厅下达的资金和台数指标。

预计今年结余补贴资金共计772.9101万元，其中，中央资金77.9101万元，省级资金695万元。补贴资金暂不存在缺口。

- 主要工作内容

（一）加强组织和制度建设。根据省厅农机购置补贴和农机报废更新补贴相关政策要求，结合我局农机补贴实际情况，分别细化制定《泰兴市大力实施农机报废更新补贴政策推动大规模设备更新工作的实施方案》和《泰兴市农机报废回收企业认定指南》、修订完善农机购置补贴内控制度，不断优化补贴办理流程，加强惠农补贴资金发放安全。

（二）扎实开展民生专项整治。根据省厅、纪委和泰州市局等部门要求，分别开展“整治乡村振兴领域形式主义为基层减负”、“农村集体‘三资’管理专项整治”、“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”等专项整治工作，通过现场问询、机具核验、电话访谈等方式，抽查分界、珊瑚、元竹、古溪、河失、黄桥、新街等14个乡镇，走访部分购机农户45户，电话询访农户28户，现场核验机具50台套，视频远程核验机具14台套。在推进基层减负方面，重点排查乡镇贯彻落实补贴政策、内控制度、补贴资料审核和机具核验中可能存在的形式主义、官僚主义；在作风整治和问题排查方面，重点排查违规进行补贴机具经营活动、吃拿卡要、优亲厚友、收受贿赂、参与骗套补贴等问题。同时，在全市范围内组织各乡镇对照农机购置补贴申办系统，检查2022年以来的补贴申报资料和清册，检查2018年以来各级纪检审计巡视巡查发现问题的整改情况，梳理2020年以来农机购置补贴补贴申请和资金兑付情况；对存在异常可能的补贴申请（如财政供养人员申办农机购置补贴、同一地区同一型号机具销售价格差异过大、国三机具申办农机购置补贴等）即时开展调查。在压实经销企业责任方面，严查经销企业是否存在违规行为，抽查经销企业2家，检查经销企业参与补贴的资料台账、机具销售合同和农户购机的支付记录共30份，确保农户购机真实、经销企业开票销售真实、经销企业规范参与农机购置补贴。

（三）积极开展政策宣传和业务培训。多次开展强化农机队伍业务能力和作风建设的会议，进一步提升农机条线队伍素质。常态化开展农机购置补贴和农机报废更新业务培训工作3次，培训条线工作人员和主要农户代表约400人次。同时，针对农用植保无人机的安全使用，组织了为期两天的安全操作培训。培训对象为60名已经取得农用植保无人机操作证的机手，培训内容涵盖了无人机法律法规、性能特点、操作规范、安全飞行技巧、应急处置方法等方面。通过实操演练，也让机手在实际操作中加强了对安全飞行技巧的掌握，为农用植保无人机的安全使用提供了有力保障。

- 存在问题

部分乡镇人员变动较大，新人员短时间内政策理解不透彻、系统操作不熟练，而农机购置补贴政策注意事项较多，在政策理解、补贴受理、系统操作、机具核验、数据维护等方面均需要注意很多细节。因此在条线队伍业务水平的提升上还存在一定空间。

- 下一步工作打算

（一）统筹资金安排，做好补贴发放。目前12月批次的补贴已向财政部门提交兑付申请，并完成了一卡通数据录入，接下来进入财政资金发放环节。我局将继续做好明年资金的统筹使用工作，积极备战大规模农机设备更新和报废下一阶段的工作，确保资金及时、规范、安全兑付。

（二）组织业务培训，加强政策宣讲。为帮助服务对象更好地完成补贴申报，贯彻落实大规模农机设备更新和报废政策。我局将继续加强对镇街农机部门的业务指导和培训，同时利用现场会、技术推广服务会、农机购置补贴公开栏等多种方式，宣讲农机补贴政策，帮助农户更好地完成补贴申报。

（三）严格监督检查，杜绝违规风险。常态化开展农机补贴自查自纠活动，对发现的违规风险及时核查并补上漏洞。同时高度重视并积极受理农户的举报投诉，优化信访举报机制，畅通电话、邮箱、信函等多种投诉受理形式。对任何投诉举报的问题和线索，做到严查必纠。