附件1

江苏省南京市国家农作物区域性品种测试评价站项目

可行性研究报告审批表

| 一 | 项目名称 | 江苏省南京市国家农作物区域性品种测试评价站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 实施单位 | 江苏省农业科学院 |  |  |  |  |
| 四 | 建设年限 | 2年 |  |  |  |  |
| 五 | 建设地点 （具体门牌号） | 江苏省南京市玄武区、六合区、溧水区；淮安市清江浦区；连云港市连云区；苏州市吴中区。 |  |  |  |  |
| 六 | 主要建设内容 | 项目主要建设内容为建设品种耐高温鉴定玻璃温室400平方米、种子低温保存库100平方米、种子低温低湿保藏库50平方米、种子储存库20平方米、种子仓库改造5216平方米，配套作物病害人工鉴定池、土地整理、田间道路、田埂、排灌系统、护坡等田间工程，购置仪器设备39台（套）。 |  |  |  |  |
| 七 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自筹资金 |
| （一） | 建安工程 |  |  | 352.34 | 140.48 | 211.86 |
| 1 | 品种耐高温鉴定玻璃温室 | 平方米 | 400 | 100 | 40 | 60 |
| 2 | 种子低温保存库 | 平方米 | 100 | 40 | 16 | 24 |
| 3 | 种子低温低湿保藏库 | 平方米 | 50 | 20 | 8 | 12 |
| 4 | 种子储存库 | 平方米 | 20 | 15 | 6 | 9 |
| 5 | 种子仓库改造 | 平方米 | 5216 | 177.34 | 70.48 | 106.86 |
| （二） | 田间工程 |  |  | 979.01 | 293.82 | 685.19 |
| 1 | 作物病害人工鉴定池 | 个 | 16 | 80 | 24 | 56 |
| 2 | 土地整理 | 亩 | 526 | 157.8 | 47.34 | 110.46 |
| 3 | 田间道路 | 平方米 | 3260 | 65.2 | 19.56 | 45.64 |
| 4 | 田间生产路 | 平方米 | 2922 | 29.22 | 8.76 | 20.46 |
| 5 | 田埂修缮 | 米 | 2920 | 43.8 | 13.14 | 30.66 |
| 6 | 排灌沟渠改造 | 米 | 3061 | 91.83 | 27.55 | 64.28 |
| 7 | 护坡 | 米 | 1647 | 263.52 | 79.06 | 184.46 |
| 8 | 隔离护栏 | 米 | 2126 | 85.04 | 25.51 | 59.53 |
| 9 | 防鸟网改造 | 亩 | 11 | 44 | 13.2 | 30.8 |
| 10 | 简易测试试验大棚 | 平方米 | 1920 | 9.6 | 3 | 6.6 |
| 11 | 测试试验大棚 | 平方米 | 700 | 21 | 6.3 | 14.7 |
| 12 | 变压器 | 套 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| 13 | 晒场 | 平方米 | 2400 | 48 | 14.4 | 33.6 |
| 14 | 提水泵站 | 座 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| （三） | 仪器设备购置 | 台（套） | 39 | 1335.7 | 1335.7 | 0 |
| 1 | 区域试验仪器设备 |  | 18 | 351.9 | 351.9 | 0 |
| （1） | 无人喷药机 | 台 | 3 | 22.5 | 22.5 | 0 |
| （2） | 导航播种机 | 台 | 1 | 30 | 30 | 0 |
| （3） | 多功能数字化玉米考种机 | 台 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| （4） | 水稻精量化穴直播机 | 台 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| （5） | 水稻小区智能联合收割机 | 台 | 1 | 25 | 25 | 0 |
| （6） | 小区收割机 | 台 | 1 | 23 | 23 | 0 |
| （7） | 玉米表型分析系统 | 套 | 1 | 6.5 | 6.5 | 0 |
| （8） | 玉米小区播种机 | 台 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| （9） | 水稻小区播种机 | 台 | 1 | 28 | 28 | 0 |
| （10） | 北斗导航自动驾驶小区播种机 | 台 | 1 | 26 | 26 | 0 |
| （11） | 玉米小区测产收获机 | 台 | 1 | 60 | 60 | 0 |
| （12） | 智能精量多功能播种机 | 台 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| （13） | 水泵 | 台 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| （14） | 智能水肥一体化系统 | 套 | 1 | 73.9 | 73.9 | 0 |
| （15） | 种子烘干设备 | 套 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | DUS测试信息化处理仪器设备 |  | 7 | 270 | 270 | 0 |
| （1） | 多视角立体视觉表型信息智能化采集平台配套升级及算法系统 | 套 | 1 | 40 | 40 | 0 |
| （2） | 作物长时序动态表型监测平台及表型参数分析系统 | 套 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| （3） | 作物表型、分子数据库管理分析系统 | 套 | 1 | 30 | 30 | 0 |
| （4） | 高性能服务器 | 台 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| （5） | 激光雷达扫描传感器 | 个 | 1 | 70 | 70 | 0 |
| （6） | 大田作物动态生长远程安全实时监控系统 | 套 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| （7） | 高光谱植物表型分析系统成像光谱仪 | 台 | 1 | 80 | 80 | 0 |
| 3 | 基因型检测分析仪器设备 |  | 3 | 220 | 220 | 0 |
| （1） | 荧光定量PCR仪 | 台 | 2 | 90 | 90 | 0 |
| （2） | 高通量基因分型系统 | 套 | 1 | 130 | 130 | 0 |
| 4 | 表型组学仪器设备 |  | 11 | 493.8 | 493.8 | 0 |
| （1） | 多功能植物光合表型测量系统 | 套 | 1 | 135 | 135 | 0 |
| （2） | 大型实验研磨仪 | 台 | 1 | 90 | 90 | 0 |
| （3） | 电子鼻 | 台 | 1 | 50 | 50 | 0 |
| （4） | 近红外分析仪 | 台 | 1 | 45 | 45 | 0 |
| （5） | 可见光分光光度计 | 台 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| （6） | 全自动氨基酸分析仪 | 台 | 1 | 55 | 55 | 0 |
| （7） | 全自动粗脂肪测定仪 | 台 | 1 | 33 | 33 | 0 |
| （8） | 纤维测定仪 | 台 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| （9） | 小型实验研磨仪 | 台 | 1 | 30 | 30 | 0 |
| （10） | 质构仪 | 台 | 1 | 30 | 30 | 0 |
| （11） | 作物考种分析系统 | 套 | 1 | 7.8 | 7.8 | 0 |
| 十一 | 工程建设其他费 |  |  | 174.29 | 0 | 174.29 |
| 1 | 可研报告编制费 |  |  | 12.00 | 0 | 12.00 |
| 2 | 项目建设管理费 |  |  | 45.00 | 0 | 45.00 |
| 3 | 勘察设计费 |  |  | 55.54 | 0 | 55.54 |
| 4 | 招投标代理费 |  |  | 19.29 | 0 | 19.29 |
| 5 | 工程监理费 |  |  | 38.06 | 0 | 38.06 |
| 6 | 造价咨询费 |  |  | 4.40 | 0 | 4.40 |
| 十二 | 预备费 |  |  | 108.66 | 0 | 108.66 |
| 十二 | 总投资 |  |  | 2950 | 1770 | 1180 |
| 八 | 招标范围 | 全部招标 |  |  |  |  |
|  | 招标组织形式 | 委托招标 |  |  |  |  |
|  | 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |  |
| 九 | 管理责任人 | 易中懿 |  |  |  |  |
|  | 建设责任人 | 杨杰 |  |  |  |  |