2024年度滨海县农机购置与应用补贴

政策落实报告

一、基本情况

（一）中央分解下达我县农机购置补贴工作任务资金预算和区域绩效目标情况。

2024年中央下达我县农机购置补贴资金3357万元，用于农机购置补贴专项资金、农机报废更新补贴资金，具体任务为：农机购置补贴机具数≥2359台套；2024年省级下达我县农机购置补贴资金1423万元，全部用于农机购置补贴专项资金，具体任务为：农机购置补贴机具数≥533台套。

（二）我县资金分配或项目安排和绩效目标分解情况。

为了全面完成农机购置补贴绩效目标，我县结合省级粮食生产机械化示范县创建工作的开展，将全县急需的农机作业薄弱环节重点机具分解落实到各镇（区、街道），重点是粮食烘干机、高效植保机、植保无人机、插秧机、复式条播机等、进行重点推广，指标量化考核，全力推进，确保全面完成农机购置补贴绩效目标任务。

二、执行情况

(一)资金投入情况分析。分析资金投入及执行情况。(包括资金拨付符合国库集中支付制度等有关规定、资金严格按下达预算的科目和项目执行，是否有金融或社会资本投入及具体金额，是否出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题及相应保障措施等表述)

1.项目资金投入情况：

2024年中央下达我县农机购置补贴资金3357万元，省级下达我县农机购置补贴资金1423万元，上年结转资金897.6753万元,2024年实际可用农机购置补贴资金共计5677.6753万元。2024年农机购置补贴共使用资金3283.6086万元(均为中央补贴资金)，全部通过县财政局“一卡通”系统结算发放，兑付结算率为100%。

2.项目资金执行情况：

2024年兑付农机购置补贴资金九批共计3283.6086万元，分别是第三批392.253万元、第四批505.4223万元、第五批53.3217万元、第六、七批362.6689万元、第八、九批633.6238万元、第十批461.334万元、第十一批225.35万元，报废更新155.32万元、第十二批494.314万元。

(二)资金管理情况分析。农机购置补贴项目资金实行专款专用、专项管理，项目资金使用采取先申报审批、后结算兑付的方式，通过财政局“一卡通”系统直接兑付发放到农机购置户的银行账号，杜绝了项目管理单位挪用项目资金的可能。

(三)总体绩效目标完成情况分析。2024年农机购置补贴机具任务为2892台，实际完成2429台，完成率81.3%。

(四)绩效指标完成情况分析。2024年农机购置补贴机具任务为2892台，实际完成2429台，完成率81.3%，结算兑付机具2429台，分别是第一批71户111台、第二批198户325台、第三、四批316户472台、第五、六、七批265户406台、第八、九、十批318户625台、第十一、十二批291户497台、第十三批116户193台。分别是第三批208台、第四批398台、第五批28台、第六、七批258台、第八、九批468台、第十批318台、第十一批262台，报废更新153台、第十二批336台。

今年省里补贴实施办法出台后，我县认真地进行了学习讨论，县级实施方案征询了各镇区、街道的意见，联合县财政局细化出台了《2025年滨海县农机购置与应用补贴工作实施方案》文件。农业农村局组织全体农机购置操作人员对今年我省补贴政策调整方面进行全面学习，确保全县操作人员全面掌握今年的农机补贴文件精神，特别是今年补贴办理日期实行限时办结等与往年政策有调整、不相同的地方，有重点地进行加强与改进，同时严审核系统中发票、人机合影、机具铭牌等照片，对不合规的照片一律退回重新拍摄录入上传，不整改到位的坚决不予审核通过，确保我县农机购置补贴工作规范、廉洁实施。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

根据绩效目标任务，我县的机具台数暂未达到任务水平，机具补贴兑付台数2429台（套），原因主要有：

1、农机购置补贴取消了时间的限制，全年实施，12月30日都有用户购买机具录入系统，12月份购买录入的机具根本无法在年底前完成结算。

2、部分购置户购置机具后不主动报账，一直拖延到最后一个月才报账，也给全县的结算兑付率造成了一定的影响。

在今年的农机补贴开展过程中，我们将加强以下三方面工作：

1、加强县镇两级农机补贴操作人员及经销商的业务培训，熟练掌握农机补贴各项政策及业务，确保我县农机补贴规范、高效实施。

2、制定完善内控制度，联合县财政局全面加强对经销商、购机户购买机具合规性的监管。

3、督促经销商及购置户及时申报农机补贴资金，镇区及时申报结算，每月申报一期，加快资金结算兑付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在滨海县农机购置补贴信息公开专栏公示7天。

农机购置补贴工作经过多年的实施，群众对大致的流程已经了解，我们主要通过县政府网站、镇区街道农技中心、印发宣传手册，突出农机购置宣传的重点，将2025年度政策调整、机具补贴额调整、机具品目调整等政策规定全面宣传到位，保证群众充分知晓政策调整情况。

滨海县农业农村局

2025年4月17日